海南省教育厅文件

琼教高〔2009〕67号

海南省教育厅

关于开展2009—2010年海南省大学

英语教学改革项目立项工作的通知

各高等学校：

为深化我省普通高等学校英语教学改革，提高英语教师教学和科研水平，我厅于2006年与高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同启动了“大学英语教学改革项目”，支持我省普通高等学校开展大学英语教学改革研究。当年共有27个项目入选，立项内容涉及教学模式、教学管理、教学评估、教师发展、学习策略、精品课程建设、教材编写与评估等。项目进行过程中，项目负责人及项目组成员认真完成项目承诺，项目参加者培养了良好的科研意识，科研能力有所提高。

在2006年度成功立项的基础上，我厅继续与高等教育出版社外语教学研究发展中心联合开展“2009－2010年海南省大学英语教学改革立项”。项目内容包括教育理论、教学模式、教学管理、教学评估、教师发展、学习策略、精品课程建设、教材编写与评估等。项目的组织与管理由我厅与高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同负责，各高校由教学主管部门（教务处）协同组织管理。

2009—2010年海南省大学英语教学改革项目拟立15项。原则上各高校申请项目不超过2项。我省普通高等学校的教师均可申请，项目申报者不得同时主持或参与2项以上课题（含2项）。

2009—2010年海南省大学英语教学改革项目指南及立项申请书见附件，电子版可在中国外语网（http://www.cflo.edu.cn）上下载。项目申报截止日期为2009年5月30日（以邮戳为准）。项目负责人按要求填写《立项申请书》（可复印）一式四份，经项目负责人所在学校教务主管部门审核盖章后，报我厅高等教育处，同时报送电子版。电子版发送至高等教育出版社外语教学研究与发展中心张歆秋，邮箱：zhangxq3@hep.com.cn

联系人：朱双平，电话（传真）：65343725，邮箱：sayranzhu@tom.com。

附件：1. 2009—2010年海南省大学英语教学改革项目指南

2. 2009—2010年海南省大学英语教学改革立项申请书

二○○九年五月七日

主题词：教育  教学  改革  项目  通知

海南省教育厅办公室              2009年5月7日印发

校对：朱双平  打印：封君丹              （共印8份）

附件1

2009—2010年海南省大学英语教学改革项目指南

一、立项目的及范围

2009—2010年海南省大学英语教学改革项目立项的目的是调动高校英语教师开展教育教学创新研究的积极性，加快高等学校大学英语课程体系和教学内容改革，推动高校转变教育观念、创新教育、教学模式，提高大学英语教学水平和教育质量。

2009—2010年海南省大学英语教学改革项目内容包括教育理论、教学模式、教学管理、教学评估、教师发展、学习策略、精品课程建设、教材编写与评估等方面。

2009—2010年海南省大学英语教学改革项目拟立15项。原则上各校申请项目不超过2项。我省普通高等学校教师均可申请。主要成果形式包括：学术论文、调研报告、教学录像、教材（纸质教材或电子教材）等。

二、立项原则

（一）所申报项目既要切合我省高校外语教学实际，又能够反映近年大学英语课程建设基于计算机网络条件下的教学与改革的最新成果，体现现代教育思想，具有先进性、科学性、创新性和教学的适用性。

（二）立项项目要体现创新教育教学理念，有利于激发学生自主学习，有利于提高学生的英语综合应用能力和创新能力，有利于培养学生的学习策略和文化素养。

（三）教学科研项目的立项申请者应以高校大学英语教学管理者、高水平的教师和学术骨干为主，具有多年的教学实践经验和学科理论研究基础，具有带领课题组开展课题研究的能力。

（四）每位项目负责人只能申报一个课题，一般不能作为课题组成员再参加其他项目。

三、时间安排及组织程序

（一）建设期限及时间安排

1.建设期限：2009-2010年立项的海南省大学英语教学改革项目建设期限为1年。

2.项目申报、评审及检查、验收时间安排：

2009年5月30日前提交《立项申请书》，逾期不予受理。

2009年6月15日前完成专家评审，确定资助项目和经费额度并予以公示。

2009年12月15日前书面提交项目中期进展报告2份和主要阶段性成果一套，进行中期检查。

2010年4月30日前提交项目结题报告和项目成果资料，进行结题验收和成果推荐。评审推荐的优秀成果将高等教育出版社以论文、论文集或教材等形式发表或出版。

（二）组织程序

1．申报及审批立项：项目申请者（个人或联合）填写立项申请书一式四份，经学校教学主管部门审核盖章后，纸质材料报送海南省教育厅高教处，同时发送电子版至zhangxq3@hep.com.cn。由海南省教育厅高教处与高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同组织专家评审推荐并予公布，两部门协商确定立项项目及资助额度。

2．中期检查：由海南省教育厅高教处与高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同组织专家实施。检查内容包括：项目研究进展情况，即研究计划的总体执行情况、调研计划落实情况等；以及项目研究的阶段性成果情况，即成果名称、成果形式、作者、刊物年期、出版社和出版日期等。根据中期检查情况调整部分项目的资助额度。未通过中期检查的项目，将限期整改；在规定的时间内，仍不能达标的，将取消其项目资格。对于通过中期检查的项目，将在规定的时间内进行成果验收。

3．成果验收：由海南省教育厅高教处与高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同组织专家实施。通过中期检查的项目将在规定的时间内接受成果验收。项目负责人填写《结题报告书》一式4份，项目成果（含论文、书稿、研究报告）一式2套，由学校教务处在结题报告书上签署意见后上报海南省教育厅高教处，同时发送电子版至zhangxq3@hep.com.cn。

（1）《结题报告书》及最终研究成果形式与立项批准的原计划或批准变更的形式相符；

（2）最终成果由项目责任人或项目成员主持完成，不存在知识产权等方面的争议；

（3） 著作类成果已经完成（不限是否出版，已出版的提交书籍，未出版的提交打印稿），论文类成果已正式发表；成果未发表的，发表后补交成果2份。该项目成果发表时需注明为“2009—2010年海南省大学英语教学改革研项目”成果。

（4） 电子类成果需提供音频、视频、多媒体光盘；基于网络的研究成果需提供网址。

四、项目经费

立项项目分为重点项目、一般项目和政策支持项目。重点项目的资助经费为3000～5000元，一般项目的资助经费为2000～3000元，政策支持项目没有资助经费。

项目经费将在我厅下发立项通知后一个月内，由高等教育出版社拨付全额的50%作为前期研究经费；项目结题并经专家评审合格后拨付剩余的50%。

凡经评审确定资助的立项项目，学校必须给予至少1:1的配套经费支持。

五、项目管理

（一）2009—2010年海南省大学英语教学改革项目由海南省教育厅高教处和高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同组织实施，负责此教学改革项目的统筹安排，专家组织以及开展立项评审、中期检查和成果验收等方面指导和管理。

（二）该项目的业务指导工作由各高等学校教学主管部门负责，协助海南省教育厅高教处和高等教育出版社作好项目组织申报，过程管理、质量监督等工作。

（三）项目一经批准立项，项目负责人是项目研究的第一责任人，全面负责该项目。中期检查时项目负责人应提交中期进展报告和阶段性成果；项目完成后，应及时提交项目的总结报告和最终研究成果，成果经验收合格后予以结项。

（四）在项目进行中如有变更，则需向海南省教育厅高教处提出申请，填写变更申请表，经省教育厅高教处、高教社外语教学研究与发展中心、项目专家组同意后方可变更。

附件2

| 编号 |  |
| --- | --- |

2009—2010年海南省大学英语

教学改革立项申请书

项  目  名  称

项  目  类  别

项 目 负 责 人

推  荐  学  校                        （盖章）

填  表  日  期

（本申请书经学校教务处盖章有效）

填表说明

1．本表用钢笔填写，也可直接打印，不要以剪贴代填。字迹要求清楚、工整。

2．项目类别根据项目的性质填写“本科类”或“高职高专类”。

3．项目负责人只限一人。项目主要成员一般不超过八人。

4．表中空格不够时，可另附页，但页码要清楚。

申请者的承诺

我承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。如获准立项，我承诺以本表为有约束力的协议，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。

申请者（签章）：

年   月   日

项目负责人情况

| 项 目 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |  |
|  | 专业技术职务 |  | 行政 职务 |  |  | 所从事 专业 |  |  |
|  | 常用电话 |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
|  | 主 要 教 学 工 作 简 历 及 主 要 研 究 领 域 与 成 果 |  |  |  |  |  |  |  |

项目主要成员情况

| 姓 名 | 年龄 | 专业技术职务 | 行政职务 | 工作单位 | 主要教育 研究领域 | 承担工作 | 签章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一．立项依据及目标

1．现状与背景分析（包括已有研究实践基础）

2．项目设计、研究内容、研究方法、目标、要解决的问题和主要特色

3．预期效果与具体成果

二．具体安排及进度

| 三、经费预算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 经费开支科目 | 经费预算金额（元） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | 总 计 |  |

| 四、拨款账号（以便拨付项目经费） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学校开户行：（尽量具体） | 户 名： | 账号： |
| 个人开户行：（尽量具体） | 户 名： 身份证号： | 账号： |

五、项目负责人所在学校意见（学校有配套经费的请注明）

负责人签字： 年 月 日

| 六、“2009—2010年海南省大学英语教学改革项目”专家组意见 |  |
| --- | --- |
| 评 审 意见 | 组长签字： 年 月 日 |

七、外语教学研究与发展中心意见

签字： 年 月 日

八、海南省教育厅意见

签字： 年 月 日